**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА**

 **РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙСИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**IVквартал 2022 года (октябрь, ноябрь, декабрь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ** | **ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ** | **ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ** |
| **I** | **Повышение удовлетворенности потребителей качеством дополнительного образования** |
| 1. | Мониторинг востребованности направлений программ дополнительного образования, удовлетворенности образовательными программами и качеством образовательных услуг (опрос, анкетирование) | декабрь 2022 | -выявление приоритетных направлений и видов деятельности-выявление востребованных программ доп. образования и степень удовлетворённости родителей, обучающихся | В декабре 2022 г. в ОО города был проведён опрос родителей на предмет удовлетворённости, востребованности направлений программ ДО.Диагностика удовлетворённости родителей качеством освоения обучающимися программ ДО, которая показала, что ***полностью удовлетворенны от 92% до 98%:***-92%ДОУ№3-93%ДОУ№5- 95% ДОУ№6- 95% СОШ №1, - 94% СОШ №2- 98% - ЦВР «Лад»  -96% -ДЮСШ -97% Кадетский корпусРезультаты анкетирования детей и родителей города <http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/pfdo.php> |
| 2. | Анализ имеющихся условий и возможностей для предоставления востребованных программ | Октябрь-декабрь2022 | -определение степени материально-технической оснащённости для реализации востребованных программ доп.образования- определение кадровых резервов- выявление потребности в МТБ и кадрах для реализации востребованных программ | **ЦВР «Лад»:** материально –техническая база <http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/sveden/objects/> ;Кадровый состав: <http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/sveden/employees/>Потребность в кадрах: методист, педагог – организатор, педагог дополнительного образования**СОШ№1:** материально –техническая база <http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/sveden/objects/>;Кадровый состав: <http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/sveden/employees/>**СОШ№2:**кадровый состав:<http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/sveden/employees/>Необходим педагог дополнительного образования – руководитель школьного музея.**ДОУ№6:**переоборудование свободных помещений для проведения занятий по дополнительному образованию.Потребность в кадрах отсутствует.**ДЮСШ**: [материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (duchradyga.ru)](http://duchradyga.ru/material-and-technical-support-and-equipment-of-the-educational-process.htm) Кадровый состав: [руководство и педагогический коллектив (duchradyga.ru)](http://duchradyga.ru/management-and-teaching-staff.htm)- потребность в кадрах - 1 тренер-преподаватель по футболу;**СОШ №2:** <http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/>**ДОУ№5*:***оборудованы свободные групповые помещения для организации дополнительного образования «Кванториум», конструкторское бюро «Кубик»;- набрана вторая группа по программе дополнительного образования «Робототехника» (с учётом запроса родителей);**ДОУ№3:** материально –техническая база соответствует требованиям программ ДО, кадровый состав укомплектован полностью;**Кадетский корпус:** материально –техническая база [Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (obrazovanie33.ru)](http://t159822.sch.obrazovanie33.ru/sveden/objects/)Кадровый состав: [Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав (obrazovanie33.ru)](http://t159822.sch.obrazovanie33.ru/sveden/employees/)Потребность в кадрах: педагог – организатор, педагог дополнительного образования, педагог психолог. |
| 3. | Расширение форм доступности услуг ДО (дистанционная форма, сетевое взаимодействие) | Октябрь-декабрь2022 | - внедрение дистанционной формы обучения- разработка АДООП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | **ДОУ№3**:на основе запроса родителей и обучающихся обновлены и введены 3 программы ДО на платной основе: «Веселинка»направленность: художественная; «Юный риторик», направленность: художественная;- «Школя мяча»,направленность: физкультурно-спортивная***ДОУ 5***:введены программы дополнительного образования в области физической культуры и спорта - «Фигурное плавание», социально-гуманитарной направленности - «Знайка», «Ступеньки к школе».***ДОУ №6***: реализуются 2 программы дополнительного образования (на платной основе): спортивное направление – кружок «Гимнастика», социально-педагогическое направление «кружок по подготовке к школе «Школа будущего первоклассника», художественно-эстетическое направление «Веселый оркестр»;**СОШ№1*:*** реализуются программы по моделированию (9 классы), «Основы ландшафтного дизайна» (5-7 классы), «Занимательная грамматика» (9 классы), «Возможности фетра» (5-6 классы), «Финансовая грамотность» (6 классы), по физике «Физика человека» (10-11 классы), «Личность в истории» (7 классы);**СОШ№2**: разработана и реализуется АДООП для детей с ОВЗ «Театр. Равные возможности для каждого». |
| 4. | Разработка и рецензирование новых программ ДО | Октябрь-декабрь 2022 | - расширение спектра образовательных услуг доп. образования- появление новых актуальных программ доп. образования | **ЦВР «Лад»**: программа ДО «НФП Футболиста»; **ДОУ№3:**3 программы ДО на платной основе: «Веселинка», «Юный риторик», «Школа мяча»;**ДОУ№5:**программы ДО «Знайка», «Ступеньки к школе»; **ДОУ№6:** реализуются программы ДО на платной основе: «Гимнастика», «Школа будущего первоклассника», «Веселый оркестр»;**ДЮСШ:** разработаны и размещены 6 общеразвивающих программ, 4 предпрофессиональные программы ДО«ДООП по общей физической подготовке направление Баскетбол»«ДООП по общей физической подготовке направление Бокс»«ДООП по общей физической подготовке направление Греко-римская борьба»«ДООП по общей физической подготовке направление Лыжные гонки»«ДООП по общей физической подготовке направление Плавание»«ДООП по общей физической подготовке направление Футбол»«ДОПП по Греко-римской борьбе»«ДОПП по Лыжным гонкам»«ДОПП по Плаванию»«ДОПП по Футболу» [Список программ (pfdo.ru)](https://33.pfdo.ru/app/services/programs-dop)<https://33.pfdo.ru/app/services/programs-dop>;**СОШ№1**: реализуются 10 программ из них: 9 программ (очно-заочный и заочный формат),1 программа для учащихся с ОВЗ. Третий год школа работает в системе сетевого взаимодействия с ВИРО по реализации программ дополнительного образования в рамках агломерации детского мобильного технопарка «Кванториум33». **СОШ№2:**педагоги изучают возможности организации обучения в дистанционном формате.Исходя из потребностей обучающихся с ОВЗ, ведется разработка программ художественно-эстетического направления для работы с детьми с ОВЗ (Косарева Е.В).В период осенних каникул была начата реализация краткосрочной программы «Географический калейдоскоп».**Кадетский корпус:** обновлены 18 программ ДО различной направленности.Новые программы: «Мир театра», «Баскетбол в школе», «Силовое многоборье». |
| 5. | Информационная кампания с родительской общественностью (презентация деятельности ОО)  | Октябрь-декабрь 2022 | - размещение информации о предоставляемых услугах- информирование населения о предоставлении услуг ДО- создание позитивного образа учреждений дополнительного образования |  **ЦВР:** информация о предоставляемых услуга и наборе на обучение по программам ДО размещается в местной газете «Радуга – информ» августе, а так же транслируется на канале местного телевидения г. Радужный. Информация размещена на сайтах образовательных учреждений, в официальной группе сети «В контакте», на информационных стендах, СМИ города, сайте ЦВР<http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/sveden/document/><http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/pfdo.php> **ДОУ№3, ДОУ№5:** информация о предоставляемых услугах и наборе на обучение по программам ДО размещена в уголках для родителей воспитанников старшего дошкольного возраста, на сайте детского сада.**ДОУ№6:** информация о дополнительных платных услугах размещена на сайте образовательного учреждения <http://t747135.dou.obrazovanie33.ru/sveden/paid_edu/>, на информационных стендах **ДЮСШ:** [Образование (duchradyga.ru)](http://duchradyga.ru/education.htm)[ДЮСШ г.Радужный Владимирской области (vk.com)](https://vk.com/public210256494?ysclid=l486q487w7111953154)Одноклассники.ру (<https://ok.ru/group/70000000250988>);**СОШ №1:** информация о предоставляемых услугах и наборе на обучение по программам ДО размещена на сайте <https://t463545.sch.obrazovanie33.ru/tochka-rosta/rezhim-zanyatiy/>**СОШ№2:** проведены классные родительские собрания, на которых одним из вопросов было информирование о программах ДО в школе №229 ноября 2022 г. на общешкольном родительском собрании «Семья как фактор психоэмоционального благополучия ребенка» была проведена презентация реализации программ ДО и предложены варианты для включения детей в процесс ДО.<http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php><http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/toska-rosta/obrazovatelnye-programmy.php>**Кадетский корпус:** проведены родительские установочные конференции по параллелям обучения с презентацией программ дополнительного образования.Информация о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах размещена на сайте[Образование (obrazovanie33.ru)](http://t159822.sch.obrazovanie33.ru/sveden/education/); |
| **II** | **Увеличение охвата детей программами дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования** |
| 1 | Круглый стол «Расширение границ» с поставщиками образовательных услуг (образовательные организаций, юридические лица, индивидуальные предприниматели) | Октябрь-декабрь 2022 | - оповестить поставщиков образовательных услуг о возможностях внедрения ПФДО в образовательную деятельность - мотивировать поставщиков образовательных услуг на разработку и реализацию актуальных программ ДО и привлечение обучающихся- определение перечня программ для реестра | **ДЮСШ**: участие в Рейтинге образовательных организаций города Радужный Владимирской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году**СОШ №1**: заседание творческой группы по теме муниципальной инновационной площадки «Реализация программ с применением дистанционных образовательных технологий» МБОУ СОШ №1;**СОШ №2**:участие обучающихся в городском конкурсе «Дело мастера боится» -<https://vk.com/wall-194637288_2267> |
| 2 | Утверждение реестра сертифицированных программ | Октябрь-декабрь 2022 | - утверждённый реестр сертифицированных программ |  **ЦВР «Лад»:** <https://33.pfdo.ru/app/program-lists/certificated> **ДЮСШ:** [http://33.pfdo.ru/app](http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php)/desktop**ДОУ№5:** в реестре платных программ утверждено 6 программ дополнительного образования;**Кадетский корпус:**[Портал "ПФДО" (pfdo.ru)](https://33.pfdo.ru/app/the-navigator/organization/22184) |
| 3 | Ярмарка сертифицированных программ (мастер классы, буклеты, показательные выступления, дни открытых дверей) | Октябрь-декабрь 2022 | - информирование родителей и детей о возможности получения дополнительного образования | **ДЮСШ**: [Полезная информация (duchradyga.ru)](http://duchradyga.ru/useful-information.htm)**СОШ№1**: <http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php>**СОШ №2**:<https://vk.com/wall-194637288_2013><https://vk.com/wall-194637288_2125>**ЦВР «Лад»:** <https://vk.com/public187909542> **ДОУ№3:** информация для родителей об оказании дополнительных платных образовательных услуг размещена на сайте ДОУ<http://t665736.dou.obrazovanie33.ru/>; |
| 4 | Мониторинг эффективности работы по реализации программ (ПФДО),- анализ сохранности контингента, результатов деятельности и удовлетворённости детей и родителей | Октябрь-декабрь 2022 | - выявление сохранности контингента- анализ причин сохранности и оттока обучающихся- анализ удовлетворенности детей и родителей- предложить мероприятия по совершенствование предоставляемых образовательных услуг | **ЦВР «Лад»:** сохранность контингента 99%, удовлетворённость 100%**ДОУ№3:** сохранность контингента 100%, удовлетворённость 100%**ДОУ№6:** сохранность контингента 100%, удовлетворённость 100%**ДЮСШ:** в октябре 2022 г. проведены контрольные испытания на начало учебного года. Процент сохранности контингента 100%СОШ№2:<http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php>**Кадетский корпус:**  сохранность контингента 100%,**СОШ№2, СОШ№1**:сохранность контингента 100%, удовлетворённость 100%**ДОУ№5**:сохранность контингента 100%, удовлетворённость 97% |
| **III** | **Повышение профессиональной компетенции** **управленческих и педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образования** |
| 1 | Курсы повышения квалификации педагогов дополнительного образования | Октябрь-декабрь 2022 | -повышение профессиональной компетенции работников сферы дополнительного образования-самообразование педагогов, их профессиональный и личностный рост; | **Кадетский корпус:** курсы повышения квалификации на базе ВИРО: 3 чел. |
| 2. | Участие педагогов в работе ГМО, городских семинаров, конференций, педагогических советах. | Октябрь-декабрь 2022 | - обмен педагогическим опытом-получение рецензий на методические разработки-обобщение личного опыта | **ЦВР:** представление опыта работы ГМО 2 человека.**ДЮСШ:** региональный семинар - 2 педагога,ГМО, представление работы 3 педагога.**СОШ №2**: Всероссийское совещание, организованное Министерством Просвещения РФ - "Инфраструктура Центров «Точка роста" - возможности формирования культуры поведения в сети Интернет. Развитие коммуникативных ценностей через Киберспорт в системе дополнительного образования детей".<https://vk.com/wall-194637288_2266>Выступление на региональном круглом столе на базе ВИРО «Семья в системе ценностей детей и современной молодежи» с темой «» Клуб выходного дня – форма сотрудничества классного руководителя и родителей по развитию духовно-нравственных качеств личности школьников»<https://vk.com/wall-194637288_2307>**ДОУ№5:** городской и областной семинары, опыт по созданию условий для развития технического творчества дошкольников**СОШ №1:** региональный научно-методический семинар "Возможности оборудования Центров "Точка роста" для организации образовательного процесса в логике проектной деятельности" |
| 3 | Педагогические конкурсы, конкурсы методических разработок  | Октябрь-декабрь 2022 | - создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов сферы ДО; | **ДОУ №3:** Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2022» - Диплом инструктор по физической культуре;- Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2022» - Диплом участника, музыкальный руководитель;- Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2022» - Диплом участника, музыкальный руководитель;- Всероссийский журнал «Современный урок» - диплом о публикации статей, инструктор по ФИЗО;**ДОУ №5:**3 педагога приняли участие в конкурсе «Флагманы дополнительного образования», имеют сертификаты участников заочного этапа;**СОШ№2:** участие в городском «Фестивале творчества педагогов»**ЦВР «Лад»:** городской фестиваль талантов <https://vk.com/rodnichok33?w=wall-62275394_1403%2Fall>, 2 грамоты городского фестиваля «Планета педагогов» <https://vk.com/public187909542?w=wall-187909542_947> ;-Диплом 1 место в Кубке Владимирской области, Диплом 2 место на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия,-Диплом 1 место на областных соревнованиях в классе моделей, Горчаков Г.В.; -Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель 2022», Сертификат участника, Акимова Т.И. |
| 4. | Стимулирование педагогов (почётные грамоты за успехи, финансовое поощрение) | Октябрь-декабрь 2022 | - повышение престижа и признания педагогов сферы ДО;-повышение мотивации педагога к работе и профессиональной удовлетворённости; | **ЦВР:**Костина Е.В. - Почетная грамота Совета народных депутатов, Благодарность главы города;Карпова Л.Н.- Благодарность ИРСО «Сократ» за подготовку победителей XVII Международного конкурса для детей и молодежи "Поколение одаренных»;Сидорова И.К.- Благодарность за подготовку участника на Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ по краеведению: «МОЙ ВКЛАД В ДЕЛО РОССИЙСКОЙ НАУКИ»;Кострюкова Н.А.- Благодарность управления образования; Ивлева А.П.- Благодарность главы города;**ДОУ №3:** грамота Совета народных депутатов инструктор по ФИЗО, Гусева Г.В.; **ДОУ№6:** Елькина С.А. - Почётная грамота Департамента образования Владимирской области; Бирюкова Н.В. - Почетная грамота Совета народных депутатов **ДЮСШ:**Почётная грамота Департамента физкультуры и спорта -Мальгин В.Е., Щергунова Н.В., Репкин В.А.;Грамота Федераций по видам спорта Владимирской области- Кауров Р.И., Стародубцев А.В., Плотникова И.А., Храмикова Е.К., Мокроусов С.В., Ухов Д.А., Калачик А.В., Богатырева М.М.Почетная грамота МКУ ККиС - Калачик А.В.**ДОУ№5:**Почётная грамота Министерства просвещения Российской Федерации -Ильина С.М.Почётная грамота Департамента образования Владимирской области - Молькова Е.А.Почетная грамота управления образования- Воронова Н.А;**Кадетский корпус:** Почётная грамота Департамента образования Владимирской области – Качалуб Н.И.**СОШ №2** грамоты различных уровней: Кукушкин И.Г, Гаврилин Р.Б, Аксинина С.Ю., Князева Н.А. |
| **IV** | **Развитие системы сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного образования** |
| 1 | Выявление направлений и программ, испытывающих потребность в сетевом взаимодействии | Октябрь-декабрь 2022 | - обеспечение возможности взаимного наращивания потенциала для создания специальных образовательных условий для учащихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, находящихся в ТЖС и одарённые) | **ЦВР, ДОУ №5, ДОУ№6** Договор о взаимодействии с МБОУ ДО ЦВР «Лад» о реализации программы «Краеведение».**ДЮСШ:** для одаренных детей разработаны и действуют 4 предпрофессиональные программы: по футболу, плаванию, греко-римской борьбе, лыжным гонкам[Список программ (pfdo.ru)](https://33.pfdo.ru/app/services/programs-dop)<https://33.pfdo.ru/app/services/programs-dop>**СОШ №2:** программа «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА»реализуется в рамках взаимодействия со стрелковым тиром на базе ЦВР  |
| 2 | Встречи с партнёрами, заключение договоров о взаимодействии, разработка программ | Октябрь-декабрь 2022 | - заключение соглашений сторон о сетевом взаимодействии;- утверждение образовательных программ, реализуемых в сетевой форме | **ЦВР**: Договор о сетевой форме реализации образовательной программы с СОШ №1, программа «Футбол»Пролицензированы доп. адреса с ДОУ№5, ДОУ№6, на базе которых реализуется 7 программ художественной направленности;**ДОУ №6:** Договор о взаимодействии с МБОУ ДО ЦВР «Лад» о реализации программы «Краеведение».**СОШ№1*:*** заключён 3-х сторонний договор, в рамках которого реализуются программы агломерации детского мобильного технопарка «Кванториум33»;**СОШ№2:** заключён 3-х сторонний договор, в рамках которого реализуются программы агломерации детского мобильного технопарка «Кванториум33»;Тренировки волейбольной секции в рамках использования зала с/к Кристалл;**ДЮСШ:** Договор о сетевой форме реализации образовательной программы с МБОУ СОШ № 1, программы: «Юный волейболист», «Юный футболист»;Договор о сетевой форме реализации образовательной программы с ГКОУ ВО «Кадетский корпус», программа «ОФП»;Договор о сетевой форме реализации образовательной программы с МБУК МСДЦ, программа: «Бокс» |
| 3 | Реализация программ | Октябрь-декабрь 2022 | - организация сетевого взаимодействия между образовательными организациями различных типов, общественными организациями, организаций реального сектора экономики и другими заинтересованными партнёрами по вопросу реализации программ дополнительного образования детей. |  **СОШ №2**: взаимодействие с городской службой озеленения и ЖКХ в рамках программы «Учебно-опытный участок»;**ДЮСШ:** взаимодействие с МБУК МСДЦ в рамках программы «Бокс»,Взаимодействие с АНО «Радуга» в рамках реализации программы «Радуга-Семья»;**Кадетский корпус**: Договор с/к Кристалл о использования зала для тренировки волейбольной и футбольной секции;участие во Всероссийской «Вахте Памяти» в составе областного поискового отряда. |
| 4 | Анализ реализации | Октябрь-декабрь 2022 | - выявление эффективных форм сетевого взаимодействия;- выявление проблемных точек и их проработка;- расширение форм сетевого взаимодействия  | **ДЮСШ**: программа «Бокс» реализовывается на базе МБУК МСДЦ, что способствует качественному проведению учебно-тренировочного процесса на специально-оснащённой материально-технической базе;**Кадетский корпус:** Соглашение о взаимодействии МБУДО ДШИ (ансамбль «Содружество»);**СОШ№1:** заключён 3-х сторонний договор, в рамках которого реализуются программы агломерации детского мобильного технопарка «Кванториум33»;**СОШ№2:** взаимодействие с городской службой озеленения и ЖКХ в рамках программы «Учебно-опытный участок» |
| **V** | **Формирование осознанного и позитивного отношения родительской общественности к системе дополнительного образования** **как к качественному и эффективному инструменту самоопределения ребёнка** |
| 1. | Родительские собрания, дни открытых дверей в интерактивно-образовательном формате  | Октябрь-декабрь 2022 | - ознакомление родителей с нормативными актами и документами в сфере ДО | **ЦВР:** Информация о программах размещена на сайте <http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/pfdo.php>;в группе ВК <https://vk.com/public187909542>;**ДОУ №3**: информация о предоставляемых услугах и наборе на обучение по программам ДО размещена в уголках для родителей воспитанников в группах старшего дошкольного возраста;**ДОУ№5:** информация о предоставляемых услугах дополнительного образования размещена в уголках для родителей воспитанников во всех возрастных группах;**ДОУ №6:** информация о дополнительных платных услугах размещена на сайте образовательного учреждения <http://t747135.dou.obrazovanie33.ru/sveden/paid_edu/>, на информационных стендах.**ДЮСШ:** [Образование (duchradyga.ru)](http://duchradyga.ru/education.htm)СОШ №2: проведены родительские собрания в классах, родителям предоставлена информация о кружках и секциях ДО;**Кадетский корпус:** проведены родительские установочные конференции по параллелям обучения с презентацией программ дополнительного образования;размещение расписания занятий внеурочной деятельности и по программам дополнительного образования на сайте корпуса и на стендах «Информация для родителей»;**СОШ№1:** общешкольные родительские собрания 14.11.2022 и 15.12.2022 года.**СОШ№2:** проведены родительские собрания в классах, родителям предоставлена информация о кружках и секциях ДО.29 ноября 2022 г. на общешкольном родительском собрании «Семья, как фактор психоэмоционального благополучия ребенка» была проведена презентация реализации программ ДО и предложены варианты для включения детей в процесс ДО. |
| 2 | Вовлечение родителей в практическую деятельность в ходе реализации программ (конкурс, концерты, поездки, походы и т.д.) | Октябрь-декабрь 2022 | - организация совместных занятий детей и родителей (коллективные творческие занятия, обсуждение результатов работы, организация выставок, совместное участие в конкурсах, концертах, соревнованиях, проведение празднично-досуговых программ) | **ДОУ№3:** вовлечение родителей в практическую деятельность проходит в совместных спортивных и музыкальных развлечениях, совместных мероприятий;**ЦВР:** вовлечение родителей в практическую деятельность проходит на концертах, акциях, соревнованиях объединений по всем направлениям: <http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/pfdo.php>;ВК <https://vk.com/public187909542>;**ДЮСШ:** вовлечение родителей в практическую деятельность проходит в совместных акциях объединений по всем направлениям в чатах: [ДЮСШ г.Радужный Владимирской области (vk.com)](https://vk.com/public210256494?ysclid=l486q487w7111953154)Одноклассники.ру (<https://ok.ru/group/70000000250988>)**Кадетский корпус:** проведение традиционных мероприятий, творческих конкурсов, Дней здоровья, экскурсий выходного дня:[t159822.sch.obrazovanie33.ru](http://t159822.sch.obrazovanie33.ru/)[ГКОУ ВО «Кадетский Корпус» имени Д.М.Пожарского | ВКонтакте (vk.com)](https://vk.com/kkdmp?ysclid=lcjer1rugl648687013)[ГКОУ ВО "Кадетский Корпус имени Д. М. Пожарского" | Группа на OK.ru | Вступай, читай, общайся в Одноклассниках!](https://ok.ru/group/70000001077513?ysclid=lcjerv11nd74379425)**СОШ№2:** информирование родителей о деятельности детей в рамках ДО через страницу школы и Точки Роста в ВК,поездки с учащимися в Москву в рамках программы «Сыны Отечества» в Главный храм вооруженных сил и в Центральный музей Вооруженных сил;- вовлечение родителей в практическую деятельность:проведение Дня здоровья и Спортивных игр выходного дня<https://vk.com/wall-194637288_1937> |
| 3 | Информирование через СМИ и интернет о деятельности учреждений, реализующих программы ДО | Октябрь-декабрь 2022 | - наполнение портала-навигатора программами дополнительного образования;- публикация информации о конкурсах, экскурсиях, концертах и других мероприятиях, где принимают участие обучающиеся дополнительного образования | **ЦВР «Лад»:** на сайте <http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/pfdo.php>; группе ВК <https://vk.com/public187909542>**ДОУ №3:** в реестре платных программ дополнительного образования 3 программы имеют статус «прошли модерацию».- Информация размещена на сайте детского сада. - Информация о зачислении детей на кружки на платной основе:<https://33.pfdo.ru/app/program-view/903845/>**ДЮСШ:**<https://навигатор.образование33.рф/organizations/?unit_id_pfdo=21029>[ДЮСШ г.Радужный Владимирской области (vk.com)](https://vk.com/public210256494)**СОШ№1**:<http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php>;**СОШ№2:**<https://vk.com/wall-197910290_114><https://vk.com/wall-197910290_112><https://vk.com/wall-197910290_94> |
| 4 | Итоговые отчётные мероприятия  | Октябрь-декабрь 2022 | - отчётные концерты, выставки, соревнования и т.д. | **ЦВР «Лад»:**<https://vk.com/public187909542>Танцкласс «Родничок» концерт <https://vk.com/rodnichok33?w=wall-62275394_1416%2Fall>**ДЮСШ:**[ДЮСШ г.Радужный Владимирской области (vk.com)](https://vk.com/public210256494?w=wall-210256494_112)**Кадетский корпус:** Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов;Открытый Межрегиональный конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели»;Международный Московский Кремлевский Бал;Первый Всероссийский школьный исторический форум «Сила в правде» в г. Москве;Всероссийский фестиваль-конкурс хореографических коллективов;Всероссийский фестиваль-форум кадетских корпусов РФ «Виват, кадет!» в г. Пермь;Творческие концерты в городе и области, День города, Парад Победы в г. Владимире и мн.др.**СОШ №1: в ВК –** -организация дня самоуправления в День учителя;- проведение осенней сессии игры «ЧГК» среди учащихся 5-11 классов,- организация и проведение творческого фестиваля среди учащихся 1-4 классов «Праздник осени»; - организация и проведение новогодних ёлок для 1-11 классов.**СОШ№2:**[**https://vk.com/wall-194637288\_2019**](https://vk.com/wall-194637288_2019) |