**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ**

**III квартал 2022 года(июль, август, сентябрь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ** | **ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ** | **ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ** |
| **I** | **Повышение удовлетворенности потребителей качеством дополнительного образования** |
| 1. | Мониторинг востребованности направлений программ дополнительного образования, удовлетворенности образовательными программами и качеством образовательных услуг (опрос, анкетирование) | сентябрь 2022 | -выявление приоритетных направлений и видов деятельности-выявление востребованных программ доп. образования и степень удовлетворённости родителей, обучающихся | В августе 2022 г. в ОО города был проведён опрос родителей на предмет востребованности направлений программ ДО, по итогам которого родители определили: - 43 % - программы художественной направленности; - 29% - спортивной направленности; - 10% – естественнонаучной;- 9 % - туристско –краеведческой ; - 8 %- технической; - 1%- социально – педагогической.Диагностика удовлетворённости родителей качеством освоения обучающимися программ ДО, которая показала, что ***полностью удовлетворенны от 75% до 97%:***- 90% ДОУ№6- 94% СОШ №1, - 94% СОШ №2- 97% - ЦВР «Лад» ***- частично удовлетворены от 2 до 7 %:***- СОШ№1 - 4%, - ЦВР «Лад» - 3%. - сертификаты платные 300 человек – ЦВР «Лад», <https://33.pfdo.ru/app/program-lists/budget> ;200 человек - ДЮСШ;[http://33.pfdo.ru/app](http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php)/desktopСОШ№1: [***http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php***](http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php) |
| 2. | Анализ имеющихся условий и возможностей для предоставления востребованных программ | сентябрь 2022 | -определение степени материально-технической оснащённости для реализации востребованных программ доп.образования- определение кадровых резервов- выявление потребности в МТБ и кадрах для реализации востребованных программ | Анализ условий ЦВР «Лад»Материально –техническая база <http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/sveden/objects/> ;Кадровый состав: <http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/sveden/employees/>Потребность в кадрах: методист, педагог – организатор, педагог дополнительного образования***Степень кадровой оснащённости:*** ***СОШ№1:*** Материально –техническая база<http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/sveden/objects/>;Кадровый состав: <http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/sveden/employees/>***СОШ№2: Степень кадровой оснащённости:***  - ***полностью:*** <http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/> ***ДОУ №6*** **- частично:** - ***ДЮСШ*** - потребность в кадрах - потребность в кадрах - 1 тренер-преподаватель по футболу, duchradyga.ru; СОШ №2: <http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/>***ДОУ№5:***необходимость оборудования свободных групповых помещений для организации дополнительного образования;- приобретение робототехнических наборов для открытия второй группы по программе дополнительного образования «Робототехника» (с учётом запроса родителей) |
| 3. | Расширение форм доступности услуг ДО (дистанционная форма, сетевое взаимодействие) | сентябрь 2022 | - внедрение дистанционной формы обучения- разработка АДООП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | ЦВР «Лад» <http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/distantsionnoe-obuchenie/>***На основе запроса родителей и обучающихся открыты программы:******ЦВР «Лад***» - обновлены 65 программ различной направленности, в том числе 6 для детей с ОВЗ, инвалидов: «Перезвон» «Лепка», «Лепка из глины», «Песочные фантазии», «Волшебная сказка», «Игралочка», Речецветик»; для одарённых детей: «Сам себе режиссер»; «Театральная палитра». «Дополнительный инструмент»; ***ДОУ 5*** - введены программы дополнительного образования в области физической культуры и спорта - «Спартачок», социально-гуманитарной направленности - «ЧародеУм»;***ДОУ №6*** - 2 программы дополнительного образования (на платной основе): спортивное направление – кружок «Гимнастика», социально-педагогическое направление «кружок по подготовке к школе «Школа будущего первоклассника», художественно-эстетическое направление №Веселый оркестр».***СОШ№1***- были разработаны и внедрены программы по моделированию (9 классы), «Основы ландшафтного дизайна» (5-7 классы), «Занимательная грамматика» (9 классы), «Возможности фетра» (5-6 классы), «Финансовая грамотность» (6 классы), по физике «Физика человека» (10-11 классы), «Личность в истории» (7 классы)***СОШ№2*** – разработана АДООП для детей с ОВЗ «Театр. Равные возможности для каждого» |
| 4. | Разработка и рецензирование новых программ ДО | июль - сентябрь 2022 | - расширение спектра образовательных услуг доп. образования- появление новых актуальных программ доп. образования | Новые программы:**ЦВР «Лад»** : «Волшебная бусинка», «Грация», «Моя малая Родина», «Краеведение»**ДОУ №6**: программа «Веселый оркестр» для детей среднего и старшего дошкольного возраста (обучение игре на музыкальных инструментах).***ДЮСШ-*** разработаны и размещены 6 общеразвивающих программ, 4 предпрофессиональные программы ДО;Новые программы:***СОШ№1*** - реализуются 9 программ (очно-заочный и заочный формат),1 программа для учащихся с ОВЗ. Третий год школа работает в системе сетевого взаимодействия с ВИРО по реализации программ дополнительного образования в рамках агломерации детского мобильного технопарка «Кванториум33». ***СОШ№2*** - Новые программы:АДООП для детей с ОВЗ «Театр. Равные возможности для каждого»«Аэросъемка»***СОШ№2***- Педагоги изучают возможности организации обучения в дистанционном формате.Исходя из потребностей обучающихся с ОВЗ ведется разработка программ художественно-эстетического направления для работы с детьми с ОВЗ (Косарева Е.В)**ДОУ№5:** Новые программы:Знайка» - программа доп. образования для детей 5-6 лет социально-гуманитарной направленности;«Ступеньки к школе» - программа доп. образования для детей 6-7 лет социально-гуманитарной направленности. |
| 5. | Информационная кампания с родительской общественностью (презентация деятельности ОО)  | июль – сентябрь2022 | - размещение информации о предоставляемых услугах- информирование населения о предоставлении услуг ДО- создание позитивного образа учреждений дополнительного образования |  **ЦВР:** Информация о предоставляемых услуга и наборе на обучение по программам ДО размещается в местной газете «Радуга – информ» августе , а так же транслируется на катале местного телевидения г. Радужный. Информация размещена на сайтах образовательных учреждений, в официальной группе сети «В контакте», на информационных стендах, СМИ города, сайте ЦВР<http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/sveden/document/><http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/pfdo.php> **ДОУ№5:** Информация о предоставляемых услуга и наборе на обучение по программам ДО размещена в уголках для родителей воспитанников во всех возрастных группах.Информация размещена на сайте детского сада. 13.09.2022г. проведено общее родительское собрание с презентацией программ дополнительного образования.**ДОУ№6:** Информация о дополнительных платных услугах размещена на сайте образовательного учреждения<http://t747135.dou.obrazovanie33.ru/sveden/paid_edu/>, на информационных стендах **ДЮСШ:** [Образование (duchradyga.ru)](http://duchradyga.ru/education.htm)[ДЮСШ г.Радужный Владимирской области (vk.com)](https://vk.com/public210256494?ysclid=l486q487w7111953154)Одноклассники.ру (<https://ok.ru/group/70000000250988>)СОШ№2: <http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php><https://vk.com/tochkarosta33rad2>http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/toska-rosta/obrazovatelnye-programmy.php |
| **II** | **Увеличение охвата детей программами дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования** |
| 1 | Круглый стол «Расширение границ» с поставщиками образовательных услуг (образовательные организаций, юридические лица, индивидуальные предприниматели) | июль-сентябрь 2022 | - оповестить поставщиков образовательных услуг о возможностях внедрения ПФДО в образовательную деятельность - мотивировать поставщиков образовательных услуг на разработку и реализацию актуальных программ ДО и привлечение обучающихся- определение перечня программ для реестра | Городская педагогическая конференция "Единое воспитательное пространство города: программы воспитания - от идеи к реализации" <https://www.youtube.com/watch?v=19Zp0D8yZ4Q>Мастер – класс «Родничок» <https://vk.com/public187909542?z=video-187909542_456239178%2F10c4a174cce9dc9486%2Fpl_wall_-187909542> Обсуждение вопросов с МСДЦ«Отражение»ДЮСШ - Участие во встрече спортивной общественности с главой региона А.А.Авдеевым - Мальгин В.Е., Щергунова Н.В.[Во Владимире в День физкультурника глава региона встретился со спортивной общественностью - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=2sU-nZM8fJY)СОШ№1:Заседание творческой группы по теме муниципальной инновационной площадки «Реализация программ с применением дистанционный образовательных технологий» МБОУ СОШ №1 |
| 2 | Утверждение реестра сертифицированных программ | До 30 сентября 2022 | - утверждённый реестр сертифицированных программ |  ЦВР «Лад» <https://33.pfdo.ru/app/program-lists/certificated> ДЮСШ:[Образование (duchradyga.ru)](http://duchradyga.ru/education.htm) |
| 3 | Ярмарка сертифицированных программ (мастер классы, буклеты, показательные выступления, дни открытых дверей) | июль-сентябрь 2022 | - информирование родителей и детей о возможности получения дополнительного образования |  ДЮСШ:[Полезная информация (duchradyga.ru)](http://duchradyga.ru/useful-information.htm)СОШ№1: <http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php>СОШ №2: <http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php><http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/toska-rosta/obrazovatelnye-programmy.php>ЦВР «Лад»: <https://vk.com/public187909542>  |
| 4 | Мониторинг эффективности работы по реализации программ (ПФДО),- анализ сохранности контингента, результатов деятельности и удовлетворённости детей и родителей | июль-сентябрь 2022 | - выявление сохранности контингента- анализ причин сохранности и оттока обучающихся- анализ удовлетворенности детей и родителей- предложить мероприятия по совершенствование предоставляемых образовательных услуг |  **ЦВР «Лад»:** Сохранность контингента 100%, удовлетворённость 100%**ДОУ№6:** Сохранность контингента 100%, удовлетворённость 100%ДЮСШ:В сентябре 2022 г проведены контрольно-переводные испытания. Процент сохранности контингента оценен как высокийСОШ№2:<http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php> |
| **III** | **Повышение профессиональной компетенции** **управленческих и педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образования** |
| 1 | Курсы повышения квалификации кадров- «Школа молодого специалиста» (ежемесячно)- «Школа руководителя» (квартально)- «Школа опытного педагога» (квартально)- проведение совещаний- Другие | июль-сентябрь 2022 | -повышение профессиональной компетенции работников сферы дополнительного образования-самообразование педагогов, их профессиональный и личностный рост; | Кол-во педагогов ДЮСШ: Курсы повышения квалификации «Гигиеническое обучение сотрудников учреждения дополнительного образования» - 9 человек. Курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» институт дополнительного образования - «Организация и реализация спортивных и социальных программ Специальной Олимпиады» - 2 человека.СОШ№2:Князева Н.А. – педагог доп. образования – курсы повышения квалификации на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» «Создание и организация деятельности музея образовательной организации» |
| 2. | Участие педагогов в работе ГМО, городских семинаров, конференций, педагогических советах. | июль-сентябрь 2022 | - обмен педагогическим опытом-получение рецензий на методические разработки-обобщение личного опыта | Городская конференция <https://www.youtube.com/watch?v=UphQrNM64EI><https://vk.com/public187909542?w=wall-187909542_815>ДЮСШ:Участие в городской педагогической конференции - 4 тренера-преподавателя<https://www.youtube.com/watch?v=UphQrNM64EI>Проведение открытых уроков - 4 тренера-преподавателяСОШ №2: <https://www.youtube.com/watch?v=UphQrNM64EI>ДОУ№5: На базе МБДОУ ЦРР – д/с №5 проведён областной семинар на котором представлен опыт по созданию условий для развития технического творчества дошкольников. |
| 3 | Педагогические конкурсы, конкурсы методических разработок  | июль-сентябрь 2022 | - создание условий для профессионального развития и самореализации педагогов сферы ДО; | **ЦВР «Лад»****ДЮСШ:**Участие в ХII Всероссийском конкурсе на лучшего работника спортивной школы - Щергунова Н.В.СОШ №2:<https://www.youtube.com/watch?v=RIUOn2nwWnQ> |
| 4. | Стимулирование педагогов (почётные грамоты за успехи, финансовое поощрение) | июль-сентябрь 2022 | - повышение престижа и признания педагогов сферы ДО;-повышение мотивации педагога к работе и профессиональной удовлетворённости; | ЦВР:Почётная грамота Департамента образования Владимирской области – Родионова А.В.;- Почётная грамота СНД – Костина Е.В.;- Почётная грамота управления образования ЗАТО г. Радужный – Кучинская Г.В.Грамота Главы г. Радужный Родионова А.ВПочетная грамота Управления образования Кострюкова Н.А.**ДЮСШ:**Почётная грамота Департамента физкультуры и спорта -Мокроусов С.В., Стародубцев А.В.;Грамота Главы г. Радужный- Кауров Р.И., Плотникова И.А., Щергунова Н.В.БлагодарностьГлавы г. Радужный - Мальгин В.Е.**ДОУ№5:** Почётная грамота Министерствапросвещения РоссийскойФедерации- Ильина С.М.Почётная грамота Департамента образования Владимирской области - Молькова Е.А.Почетная грамота Управления образования- Воронова Н.А. |
| **IV** | **Развитие системы сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного образования** |
| 1 | Выявление направлений и программ, испытывающих потребность в сетевом взаимодействии | июль-сентябрь 2022 | - обеспечение возможности взаимного наращивания потенциала для создания специальных образовательных условий для учащихся с особыми потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, находящихся в ТЖС и одарённые) | ЦВР Программа «Сам себе режиссер», «Театральная палитра»СОШ№2: Программа СЫНЫ ОТЕЧЕСТВАРеализуется в рамках взаимодействия со стрелковым тиром на базе ЦВР ДЮСШ: Для одаренных детей разработаны и действуют4 предпрофессиональные программы: по футболу, плаванию, греко-римской борьбе, лыжным гонкам |
| 3 | Встречи с партнёрами, заключение договоров о взаимодействии, разработка программ | июль-сентябрь 2022 | - заключение соглашений сторон о сетевом взаимодействии;- утверждение образовательных программ, реализуемых в сетевой форме | ***СОШ №2:***<http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php>***ЦВР*** - Договор о сетевойформе реализации образовательной программы с СОШ №1, программа «Футбол»Пролицензированы допадреса с ДОУ№5, ДОУ№6, на базе которых реализуется 7 программ художественной направленности**ДОУ №6:** Договор о взаимодействии с МБОУДОД ЦВР «Лад» о реализации программы «Краеведение».***СОШ№1*** – заключён 3-х сторонний договор, в рамках которого реализуются программы агломерации детского мобильного технопарка «Кванториум33»;***СОШ№2*** - ***СОШ №2:***<http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php>***СОШ№2***– тренировки волейбольной секции в рамках использования зала с/к Кристалл;  |
| 4 | Реализация программ | июль-сентябрь 2022 | - организация сетевого взаимодействия между образовательными организациями различных типов, общественными организациями, организаций реального сектора экономики и другими заинтересованными партнёрами по вопросу реализации программ дополнительного образования детей. |  ЦВР: <https://33.pfdo.ru/app/program-lists/certificated> СОШ №2: Взаимодействие с городской службой озеленения и ЖКХ в рамках программы «Учебно-опытный участок» |
| 6 | Анализ реализации | июль-сентябрь 2022 | - выявление эффективных форм сетевого взаимодействия;- выявление проблемных точек и их проработка;- расширение форм сетевого взаимодействия  | СОШ№2: Взаимодействие с городской службой озеленения и ЖКХ в рамках программы «Учебно-опытный участок» |
| **V** | **Формирование осознанного и позитивного отношения родительской общественности к системе дополнительного образования** **как к качественному и эффективному инструменту самоопределения ребёнка** |
| 1. | Родительские собрания, дни открытых дверей в интерактивно-образовательном формате  | июль-сентябрь 2022 | - ознакомление родителей с нормативными актами и документами в сфере ДО | ЦВР: <https://vk.com/public187909542><http://t209819.dop.obrazovanie33.ru/pfdo.php>ДОУ №6: <http://t747135.dou.obrazovanie33.ru/sveden/paid_edu/>СОШ №2: Проведены родительские собрания в классах, родителям предоставлена информация о кружках и секциях ДОДЮСШ: [Образование (duchradyga.ru)](http://duchradyga.ru/education.htm)ДОУ№5: 13.09.2022г. проведено общее родительское собрание с презентацией программ дополнительного образования. Информация о предоставляемых услуга и наборе на обучение по программам ДО размещена в уголках для родителей воспитанников во всех возрастных группахСОШ№1: Родительские собрания в августе – сентябре по теме «Введение ФГОС - 2021» для родителей детей, обучающихся 1в 1, 5 классахУчастие представителей родительских комитетов в общегородском собрании всех коллективов с 1 по 11 классы (16.09.2022)Родительские собрания по плану классных руководителей на начало учебного года |
| 2 | Вовлечение родителей в практическую деятельность в ходе реализации программ (конкурс, концерты, поездки, походы и т.д.) | июль-сентябрь 2022 | - организация совместных занятий детей и родителей (коллективные творческие занятия, обсуждение результатов работы, организация выставок, совместное участие в конкурсах, концертах, соревнованиях, проведение празднично-досуговых программ) | **ЦВР**Вовлечение родителей в практическую деятельность проходит в совместных акциях объединений по всем направлениям в чатах: ВК, Viber, WhatsApp, Совместные поездки с родителями танцкласс «Родничок», «Сувенир». **ДЮСШ**Вовлечение родителей в практическую деятельность проходит в совместных акциях объединений по всем направлениям в чатах: [ДЮСШ г.Радужный Владимирской области (vk.com)](https://vk.com/public210256494?ysclid=l486q487w7111953154)Одноклассники.ру (<https://ok.ru/group/70000000250988>)Совместная поездка с родителями в г. Мытищи для участия в турнире по мини-футболу среди мальчиков 2010г.р.СОШ№2:Проведение Дня здоровья и Спортивных игр выходного дня.<https://vk.com/wall-194637288_1937> |
| 3 | Информирование через СМИ и интернет о деятельности учреждений, реализующих программы ДО | июль-сентябрь 2022 | - наполнение портала-навигатора программами дополнительного образования;- публикация информации о конкурсах, экскурсиях, концертах и других мероприятиях, где принимают участие обучающиеся дополнительного образования | ЦВР «Лад» ВК Объявления о наборе детейБисероплетение <https://vk.com/public187909542?z=photo-187909542_457240084%2Falbum-187909542_00%2Frev>;«Черлидинг»<https://vk.com/public187909542?z=photo-187909542_457240083%2Falbum-187909542_00%2Frev><https://навигатор.образование33.рф/organizations/?unit_id_pfdo=21029>- в ВК [ДЮСШ г.Радужный Владимирской области (vk.com)](https://vk.com/public210256494), <https://навигатор.образование33.рф/organizations/?unit_id_pfdo=21029>[ДЮСШ г.Радужный Владимирской области (vk.com)](https://vk.com/public210256494)СОШ№2:<https://vk.com/wall-197910290_114><https://vk.com/wall-197910290_112><https://vk.com/wall-197910290_94>ДОУ№5: В реестре платных программ дополнительного образования 5 программ имеют статус «прошли модерацию».Информация размещена на сайте детского сада. СОШ№1: <http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/pfdo.php> |
| 4 | Итоговые отчётные мероприятия  | июль-сентябрь 2022 | - отчётные концерты, выставки, соревнования и т.д. | ЦВР «Лад» <https://vk.com/public187909542>Муниципальный этап областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;Экспозицию «Крестьянская изба» музея ЦВР «Лад», выставка "Советского быта"**ДЮСШ**[ДЮСШ г.Радужный Владимирской области (vk.com)](https://vk.com/public210256494?w=wall-210256494_112)СОШ№2:<https://www.youtube.com/watch?v=mbtJpiRPwgI><https://www.youtube.com/watch?v=mkCZaUtqwgQ><https://www.youtube.com/watch?v=Cr7IkAJKdnA>**ДОУ №6:** Проведение открытых занятий для родителейВидеозапись занятий для родителей |